## 総合工程
| 工事名 ○○○○ 建築工事 |  |  |  | 全 体 工 程 表 | [5 empty] | 契約 平成１４年 １０月 ２２日 |  |  |  | 建築概要 | 鉄骨造 地上２階建 |  | 進捗状況 |  | ○月末現在 ±△日 |  | 設計・設計監理 | 株式会社○○設計 | [6 empty] | 作成日 |  | 平成 年 月 日
[10 empty] | 工期 | 着工 平成１４年 １０月 ２３日 |  |  |  |  | 建築面積 ㎡ |  |  |  | ×月末予定 ±０日 |  | 施工 | △△△建設株式会社 | [6 empty] | 訂正記録 |  | 平成 年 月 日
[11 empty] | 竣工 平成１５年 ３月 ２５日 |  |  |  |  | 延床面積 ㎡ |  | 出来高 |  | ○月末現在 ○％ |  | 作成者 |  |  |  | 確認印 | 県土整備部建築課 |  | 監理 |  |  | 施工会社
×月末予定 △％
月 |  |  | １０ |  |  |  | １１ | [5 empty] | １２ |  |  |  |  | １ | [5 empty] | ２ | [6 empty] | ３
名 称 日 |  | 20 |  | 30 |  | 10 |  | 20 | 30 |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 10 |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  | 20 | 30
100%
仮 設
90%
80%
屋 根 工 事
70%
外 部 工 事
60%
内部工事及び共通部
50%
鉄 骨 工 事
40%
基 礎 工 事
30%
解 体 工 事
（ＥＬＶ工事含む）20%
改 修 工 事
10%
0%
電気設備工事
機械設備工事
各種検査等
各種承認等
準備工
仮囲い
利用期間
デッキプレート ワイヤーメッシュ
デッキプレート ワイヤーメッシュ
ポーチ土間
フェンス解体
杭芯
杭工事
土工事
捨コン
スミ
アンカーセット
ベース配筋
型枠
ベースコン
型枠解体
鉄骨建方
地中梁配筋 型枠
地中梁コン
型枠解体
埋戻し
外部足場
利用期間
コン
防水
笠木
樋
雑
アンカー打ち
鉄骨
胴縁 屋根
地中梁
ピットコン
土間スラブ
コン
ＡＬＣ耐火被覆
ＡＬＣ工事
サッシ取り付け
コーキング
吹き付け塗装
足場解体
搬出
仮囲い解体
搬出
外構工事
サッシ取り付け
木工事
サッシュ 家具
ＧＬボード貼り
天井・壁下地
塗装
ボード クロス貼り
家具・建具
美装
埋土 足場
外壁ＡＬＣ
耐火被覆
サッシュ
既設解体
エレベーター工事
床新設
外装工事
塗装 内装工事
エレベーターピット
準備工
準備工
高圧切り廻し工事
幹線地中配管
準備工
キュービクル改修
スリーブ
幹線配管
既設撤去
１，２階床配管
１，２階壁天井配管配線
１，２階照明器具付
１，２階配線器具及び弱電設備
各種試験
仮設工事
既設配管撤去工事
既設管分岐工事
梁スリーブ
外部配管
デッキスリーブ
ピット内配管
内部配管
外部配管
器具付、通水
中間検査
竣工検査
100%
７５%
４０%
２７%
１２%
０%
予定進捗率
実施進捗率
（工事に合わせて赤線記入）