## 週間工程表
[24 empty] | № | 5
週 間 工 程 表 | [12 empty] | （期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日） | [10 empty] | 現場代理人
工事名称 県立○○○○建築工事 | [23 empty] | ○○ ○○ 印
項 目 | 先 週 | [6 empty] | 今 週 | [6 empty] | 来 週 | [6 empty] | 備 考
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
仮設工事
[9 empty] | 根切り位置だし | [6 empty] | 基礎墨出し・安全通路
地業工事
| 杭打機械搬入 |  |  | 杭打ち |  |  |  | 杭打機械搬出
土工事
根切り・砕石地業
コンクリート工事
捨てCON 打設
鉄筋工事
基礎鉄筋配筋
型枠工事
基礎 型枠
検査・立会い
生コンクリート試験練り・試験杭
行 事 | 木: 定例打合せ; 木: 定例打合せ; 木: 定例打合せ
○○工業株式会社